## Sheet1
タスク名 | 子タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 完了 | MSTONE | [5 empty] | プロトタイプ完成 |  |  | プロトタイプ完成絶対
[6 empty] | 2022-12-06 | [25 empty] | 2023-01-01 | [30 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01
 | time axis 2022-12-06 to 2023-03-01
[6 empty] | 44901 | 44902 | 44903 | 44904 | 44905 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986
ゲームシステム系 | 弾丸管理システムの設計と作成 |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 1 | bar: 2022-12-07 to 2022-12-08
| 初期カードを3種類作成（Databaseから持ってこれる） |  | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 1 | bar: 2022-12-06 to 2022-12-07
| リロードシステムの作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| コッキングシステムの作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| ショットシステムの作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| AP管理システムの作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| ターン終了処理の作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
敵系 | 敵の作成１種類 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| 敵を５体まで同時で出せるシステムの作成 |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
| 敵の行動システムの作成（DataBaseから持ってこれる） |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
プレイヤー系 | HP管理システム |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-09
システム系 | データベース読み込み処理 |  | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 1 | bar: 2022-12-06 to 2022-12-07
恋愛系システムAパート | ゲットスキル選択＆カード追加 |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 0 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
恋愛系システムBパート | イベントを１つ用意する |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 0 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
| DBからテキストデータを持ってこれるように |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 1 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
| イベントを１つ用意する |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 0 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
| イベントで起きる現象をDBに書き込めるように洗い出し |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 0 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
遷移 | 雑にA→B→Gameに進むようなもの |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 0 | bar: 2022-12-10 to 2022-12-11
プロトまで | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0