## タスクマスタ
タスク管理表
[12 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
 | time axis 2023-01-30 to 2023-05-31
ゲームパート | 項目 | タスク | 担当者名 | 開始日 | 終了日 | 経過日 | 残り日数 | 経過期間 | 済み | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077
戦闘 | 修正 | レベル調整 | 櫻井 |  |  | 44961 | -44961 | #DIV/0!
恋愛パート共通 | 素材洗い出し | 素材の洗い出し | 櫻井 |  |  | 44961 | -44961 | #DIV/0!
戦闘 | データ作成 | パッシブリストの作成 | 櫻井 |  |  | 44961 | -44961 | #DIV/0!
全体 | シナリオ作成 | シナリオ完成 | 小野田 |  |  | 44961 | -44961 | #DIV/0!
全体 | スクリプト作成 | シナリオ差し込み | 小野田 |  |  | 44961 | -44961 | #DIV/0!
戦闘 | スクリプト作成 | パッシブの作成 | 金城 | 2023-01-09 |  | 26 | -44961 | -0.05786%
恋愛パート共通 | デザイン作成 | 背景作成 | 川又 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 2 | 4 | 33.33%
戦闘 | サウンド作成 | 戦闘BGMラフ | 若松 | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 7 | -1 | 116.7%
戦闘 | スクリプト作成 | UI触ったら横に揺れるやつ | 金城 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 5 | -3 | 250% | 済
戦闘 | スクリプト作成 | カードリスト閲覧処理 | 金城 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 3 | -2 | 300% | 済
戦闘 | デザイン作成 | カードフレームUI作成3種類 | 土居 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
戦闘 | デザイン作成 | 攻撃エフェクト | 土居 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
戦闘 | デザイン作成 | 防御エフェクト | 土居 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
戦闘 | デザイン作成 | 特殊エフェクト | 土居 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
戦闘 | デザイン作成 | 敵攻撃エフェクト | 土居 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
全体 | デザイン作成 | 主人公キャラデザ | 坪井 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
全体 | デザイン作成 | ハクアイキャラデザ | 坪井 | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 0 | 4 | 0%
戦闘 | デザイン作成 | キャラアニメーション作成 | 土居 | 2023-02-09 | 2023-02-18 | 0 | 14 | 0%
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
[6 empty] | 44961 | -44961 | #DIV/0!
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
Note on B4: 増やしたかったら8行目を増やす デフォルトは20個まで
Note on D4: 編集する際はDataの5行目を変更すること。デフォルトは最大20人まで
Note on E4: ここの列を記入する
Note on F4: ここの列を記入する
Note on G4: 触らない
Note on H4: 触らない
Note on I4: 触らない

## Data
済み | 未完了
2 | 16
チームメンバー
全員 | 小野田 | 金城 | 川又 | 櫻井 | 若松 | ビリー | 土居 | 坪井 | メンバー１０ | メンバー１１ | メンバー１２ | メンバー１３ | メンバー１４ | メンバー１５ | メンバー１６ | メンバー１７ | メンバー１８ | メンバー１９ | メンバー２０ | プルダウンメニューはここまで。
広げ方は調べて
項目 | (何をする仕事なのかぱっと分からせるために必要)
Num |  | 仕様作成 | スクリプト作成 | デザイン作成 | 企画作業 | デバッグ | 調整 | 修正 | メンバー１０: 雑多作業; メンバー１１: 素材洗い出し; メンバー１２: データ作成; メンバー１３: サウンド作成; メンバー１４: シナリオ作成
Num |  | タイトル | 恋愛パートA | 恋愛パートB | 戦闘 | リザルト | 全体 | 恋愛パート共通 | メンバー１０: 戦闘・恋愛共通