## Sheet1
タスク名 | 子タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 完了 | MSTONE |  |  |  |  | 休暇 | プロトタイプ |  |  | プロト引き伸ばし | レベル調整 | テストプレイ実施 | 休暇 | 三が日 | 三が日 | 三が日 | テストプレイ実施 |  |  | 休暇 | A完成 | 川俣を誘う |  | A完成 | 川俣を誘う |  | 休暇 | テストプレイ実施 |  | PG全実装 | 素材全実装 | レベル調整 | A完成 | 休暇 | テストプレイ実施 | テストプレイ実施 |  |  |  |  | 休暇 |  | B完成 |  |  |  |  | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | B完成 | [5 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | [13 empty] | マスターアップ
[6 empty] | 2022-12-19 | [12 empty] | 2023-01-01 | [30 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01
 | time axis 2022-12-19 to 2023-04-02
[6 empty] | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018
プロトタイプ
戦闘：Player作成 |  | 金城 | 2022-12-25 | 2022-12-27 | 0 | bar: 2022-12-25 to 2022-12-27
戦闘：Enemy作成 |  | 金城 | 2022-12-25 | 2022-12-27 | 0 | bar: 2022-12-25 to 2022-12-27
戦闘：UI作成 |  | 金城 | 2022-12-25 | 2022-12-27 | 0 | bar: 2022-12-25 to 2022-12-27
リザルト:報酬選択 |  | 小野田 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0 | bar: 2022-12-27 to 2022-12-28
リザルト:選択ポイント振り分け |  | 小野田 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0 | bar: 2022-12-27 to 2022-12-28
リザルト：その他UI |  | 小野田 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0 | bar: 2022-12-27 to 2022-12-28
戦闘：UI仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | bar: 2022-12-19
リザルト：報酬カード選択仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | bar: 2022-12-19
リザルト：その他UI仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0 | bar: 2022-12-19
データ：カード種類作成15種類 |  | 小野田 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0 | bar: 2022-12-20
データ：敵作成5体 |  | 小野田 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | bar: 2022-12-25
データ：敵発生パターン作成 |  | 小野田 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | bar: 2022-12-25
データ：敵攻撃法作成 |  | 小野田 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | bar: 2022-12-25
スケジュール作成Proto～A |  | 小野田 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 0 | bar: 2022-12-25
A |  |  |  |  | 1
全体：カード確認機能の作成 |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-27
恋愛パートA：Player作成 |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-27
恋愛パートA：センパイ作成 |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-27
恋愛パートA：オブジェクト作成 |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-27
恋愛パートA：UI作成 |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-27
恋愛パートB：ノベル部作成 |  | 小野田 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-09 to 2023-01-27
恋愛パートB：選択部作成 |  | 小野田 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-09 to 2023-01-27
戦闘パート：パッシブの作成 |  | 金城 | 2023-01-09 | NULL | 1 | bar: 2023-01-09 to 2023-03-14
全体：SE/BGM差し込み |  | 小野田 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 1
恋愛パートAB:仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0 | bar: 2022-12-28 to 2022-12-29
レベル調整 |  | 櫻井 | NULL | NULL | 1
素材洗い出し：戦闘・リザルト |  | 小野田 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 0 | bar: 2023-01-04 to 2023-01-06
素材洗い出し：恋愛AB |  | 櫻井 | NULL | NULL | 1
戦闘・恋愛：パッシブのリストの作成 |  | 櫻井 | NULL | NULL | 1
全体：SE/BGM収集 |  | 小野田 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0
シナリオの大筋作成 |  | 小野田 | 2023-01-15 | 2023-01-23 | 1 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-23
シナリオの完成 |  | 小野田 | NULL | NULL | 1 | 2023-03-12: #REF!; 2023-03-13: #REF!; 2023-03-14: #REF!
シナリオ差し込み |  | 小野田 | NULL | NULL | 1
1
戦闘：Player作成 |  | 金城 | 2023-01-15 | 2023-01-27 | 0 | 2023-01-15: 1; 2023-01-16: 1; 2023-01-17: 1; 2023-01-18: 1; 2023-01-19: 1; 2023-01-20: 1; 2023-01-21: 1; 2023-01-22: 1; 2023-01-23: 1; 2023-01-24: 1; 2023-01-25: 1; 2023-01-26: 1; 2023-01-27: 1; 2023-03-12: #REF!; 2023-03-13: #REF!; 2023-03-14: #REF!
戦闘：UI作成 |  | 金城 | 2023-01-15 | 2023-01-27 | 0 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-27
リザルト:報酬選択 |  | 金城 | 2023-01-15 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-27
リザルト:選択ポイント振り分け |  | 金城 | 2023-01-15 | 2023-01-27 | 1 | 2023-01-15: 1; 2023-01-16: 1; 2023-01-17: 1; 2023-01-18: 1; 2023-01-20: 1; 2023-01-21: 1; 2023-01-22: 1; 2023-01-23: 1; 2023-01-24: 1; 2023-01-25: 1; 2023-01-26: 1; 2023-01-27: 1; 2023-03-12: #REF!; 2023-03-13: #REF!; 2023-03-14: #REF!
1
戦闘部のテクスチャ簡易実装 |  | 川又 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 1 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-17
主人公とセンパイ、世界観のラフ |  | 川又 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 1 | bar: 2023-01-16 to 2023-01-19
リザルトUIの仮作成 |  | 川又 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 1 | bar: 2023-01-19 to 2023-01-27
1
パッシブ(５種類 シンプルなもの) |  | 櫻井 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 0 | bar: 2023-01-19 to 2023-01-23
エクセルでCSV吐き出し処理 |  | 櫻井 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 0 | bar: 2023-01-19 to 2023-01-23
エクセルでDBに作成処理にアクセスする |  | 櫻井 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 0 | bar: 2023-01-19 to 2023-01-23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1