## Sheet1
タスク名 | 子タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 完了 | MSTONE |  |  |  |  | 休暇 | プロトタイプ完成絶対 | テストプレイ実施 |  |  |  |  | 休暇 |  |  |  | テストプレイ実施 |  |  | 休暇 | A完成 | 川俣を誘う |  |  |  |  | 休暇 | テストプレイ実施 | [5 empty] | 休暇 | テストプレイ実施 | [5 empty] | 休暇 |  | B完成 |  |  |  |  | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | マスターアップ | [5 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇 | [6 empty] | 休暇
[6 empty] | 2022-12-06 | [12 empty] | 2023-01-01 | [30 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01
 | time axis 2022-12-19 to 2023-03-14
[6 empty] | 44901 | 44902 | 44903 | 44904 | 44905 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986
戦闘：Player作成 |  | 金城 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | bar: 2022-12-19
戦闘：Enemy作成 |  | 金城 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1 | bar: 2022-12-20
戦闘：UI作成 |  | 金城 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 1 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-22
リザルト:報酬選択 |  | 金城 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | bar: 2022-12-23
リザルト:選択ポイント振り分け |  | 金城 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | bar: 2022-12-23
リザルト：その他UI |  | 金城 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 1 | bar: 2022-12-25
|  |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 1
戦闘：UI仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | bar: 2022-12-19
リザルト：報酬カード選択仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | bar: 2022-12-19
リザルト：その他UI仕様作成 |  | 小野田 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | bar: 2022-12-19
データ：カード種類作成15種類 |  | 小野田 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1 | bar: 2022-12-20
データ：敵作成5体 |  | 小野田 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 1 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-22
データ：敵発生パターン作成 |  | 小野田 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 1 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-22
データ：敵攻撃法作成 |  | 小野田 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 1 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-22
スケジュール作成Proto～A |  | 小野田 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | bar: 2022-12-23
|  |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 1
|  |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 1
|  |  | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1